Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Сомовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 1 июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение , иной главный распорядитель средств бюджета ), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете , (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 3544,01 | 34,00 | 1746,74 | 1763,27 | 1906,24 | 34,00 | 250,00 | 1622,24 | 53 | 100 | 100 | 92 |
|  |  |  | ГРБС | 9140000000000000000 | 3544,01 | 34,00 | 1746,74 | 1763,27 | 1906,24 | 34,00 | 250,00 | 1622,24 | 53 | 100 | 100 | 92 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 965,20 | 34,00 | 250,00 | 681,20 | 939,67 | 34,00 | 250,00 | 655,67 | 97 | 100 | 100 | 96 |
|  |  |  | ГРБС | 91400000000000000000 | 965,20 | 34,00 | 250,00 | 681,20 | 939,67 | 34,00 | 250,00 | 655,67 | 97 | 100 | 100 | 96 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 364,15 | 0 | 0 | 364,15 | 362,75 | 0 | 0 | 362,75 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 226,47 | 0 | 0 | 226,47 | 226,47 | 0 | 0 | 226,47 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 68,38 | 0 | 0 | 68,38 | 68,38 | 0 | 0 | 68,38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030242 | 8,25 | 0 | 0 | 8,25 | 8,25 | 0 | 0 | 8,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 14,65 | 0 | 0 | 14,65 | 14,65 | 0 | 0 | 14,65 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 509,15 | 0 | 250,00 | 259,15 | 495,27 | 0 | 250,00 | 245,27 | 82 | 0 | 100 | 65 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200244 | 353,88 | 0 | 250,00 | 103,87 | 353,88 | 0 | 250,00 | 103,87 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 58,90 | 0 | 0 | 58,90 | 58,90 | 0 | 0 | 58,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 0,90 | 0 | 0 | 0,90 | 0,90 | 0 | 0 | 0,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 38,25 | 0 | 0 | 38,25 | 24,37 | 0 | 0 | 24,37 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1,87 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 | 0 | 0 | 1,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 30,35 | 0 | 0 | 30,35 | 30,35 | 0 | 0 | 30,35 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200245 | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110451180121 | 23,58 | 23,58 | 0 | 0 | 23,09 | 23,09 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180129 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180244 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 47,65 | 0 | 0 | 47,65 | 47,65 | 0 | 0 | 47,65 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 47,65 | 0 | 0 | 47,65 | 47,65 | 0 | 0 | 47,65 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 5,00 | 0 | 0 | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 6,25 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1715,98 | 0 | 1488,23 | 227,75 | 223,27 | 0 | 0 | 223,27 | 13 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130000000000 | 1715,98 | 0 | 1488,23 | 227,75 | 223,27 | 0 | 0 | 223,27 | 13 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах в границах Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1715,98 | 0 | 1488,23 | 227,75 | 223,27 | 0 | 0 | 223,27 | 13 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290244 | 223,27 | 0 | 0 | 223,27 | 223,27 | 0 | 0 | 223,27 | 13 | 0 | 0 | 98 |
|  |  |  |  | 914040961301S8850243 | 1492,71 | 0 | 1488,23 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 500,61 | 0 | 8,51 | 492,10 | 393,73 | 0 | 8,51 | 385,22 | 78 | 0 | 100 | 97 |
|  |  |  | ГРБС | 91405000000000000 | 500,61 | 0 | 8,51 | 492,10 | 393,73 | 0 | 8,51 | 385,22 | 78 | 0 | 100 | 97 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 76,98 | 0 | 8,51 | 68,47 | 9,77 | 0 | 0 | 9,77 | 12 | 0 | 0 | 14 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 37,50 | 0 | 0 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 27,33 | 0 | 0 | 27,33 | 8,75 | 0 | 0 | 8,75 | 32 | 0 | 0 | 32 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 12,15 | 0 | 8,51 | 3,64 | 12,15 | 0 | 8,51 | 3,64 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 359,87 | 0 | 0 | 359,87 | 338,96 | 0 | 0 | 338,96 | 94 | 0 | 0 | 94 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 304,91 | 0 | 0 | 304,91 | 304,91 | 0 | 0 | 304,91 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 14,46 | 0 | 0 | 14,46 | 6,05 | 0 | 0 | 6,05 | 41 | 0 | 0 | 41 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 63,75 | 0 | 0 | 63,75 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140594210244 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140594210244 | 18,75 | 0 | 0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 349,72 | 0 | 0 | 349,72 | 349,57 | 0 | 0 | 349,57 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 349,72 | 0 | 0 | 349,72 | 349,57 | 0 | 0 | 349,57 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 304,15 | 0 | 0 | 304,15 | 304,15 | 0 | 0 | 304,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 304,15 | 0 | 0 | 304,15 | 304,15 | 0 | 0 | 304,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 45.57 | 0 | 0 | 45.57 | 45,42 | 0 | 0 | 45,42 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260244 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260244 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 8,08 | 0 | 0 | 8,08 | 8,08 | 0 | 0 | 8,08 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,76 | 0 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 1,76 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 22,57 | 0 | 0 | 22,57 | 22,57 | 0 | 0 | 22,57 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Сомовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 14176,05 | 14176,05 | 4167,78 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3860,79 | 3860,79 | 2390,83 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1456,59 | 1456,59 | 650,35 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2036,60 | 2036,60 | 1580,33 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,00 | 136,00 | 66,73 |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление резервным фондом администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 190,60 | 190,60 | 93,41 |
| Основное мероприятие 1.6 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства, и развитие градостроительной деятельности Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6863,94 | 6863,94 | 322,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Сомовского сельского поселения | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6863,94 | 6863,94 | 322,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2002,43 | 2002,43 | 788,01 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 307,93 | 307,93 | 38,98 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1439,50 | 1439,50 | 597,28 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 255,00 | 255,00 | 151,75 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1398,90 | 1398,90 | 666,93 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1216,60 | 1216,60 | 565,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | бюджет Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 182,30 | 182,30 | 101,93 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Сомовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.07.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  | 6100000000 | 000 | 14176,05 | 3544,01 | 2390,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  | 6100000000 | 000 | 14176,05 | 3544,01 | 2390,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0100 | 6100000000 | 000 | 3860,79 | 965,20 | 2390,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0100 | 6100000000 | 000 | 3860,79 | 965,20 | 2390,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 | 1456,59 | 364,15 | 650,35 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 | 1456,59 | 364,15 | 650,35 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0113 | 6110290200 | 000 | 2036,60 | 509,15 | 1580,33 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0113 | 6110290200 | 000 | 2036,60 | 509,15 | 1580,33 |
|  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0203 | 6110451180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 66,73 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0203 | 6110451180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 66,73 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление резервным фондом администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 1001 | 01116110620570 | 000 | 190,60 | 47,65 | 93,41 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 1001 | 01116110620570 | 000 | 136,00 | 34,00 | 93,41 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0111 | 6110620540 | 000 | 0,60 | 0,15 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 000 | 0,60 | 0,15 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0310 | 61200000000 | 000 | 50,00 | 12,50 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0310 | 61200000000 | 000 | 50,00 | 12,50 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 50,00 | 12,50 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 50,00 | 12,50 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Сомовскогосельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0409 | 6130000000 | 000 | 6863,94 | 1715,98 | 322,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0409 | 6130000000 | 000 | 6863,94 | 1715,98 | 322,00 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0409 |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Сомовского сельского поселения | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 6863,94 | 1715,98 | 322,00 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0409 | 6130298460 | 000 | 6863,94 | 1715,98 | 322,00 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140000000 | 000 | 2002,43 | 500,61 | 788,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140000000 | 000 | 2002,43 | 500,61 | 788,01 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 307,93 | 76,98 | 38,98 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 61401S8670 | 000 | 307,93 | 76,98 | 38,98 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194250 | 000 | 1439,50 | 359,87 | 597,28 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194250 | 000 | 1439,50 | 359,87 | 597,28 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0502 | 6140594210 | 000 | 255,00 | 63,75 | 151,75 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0502 | 6140 94210 | 000 | 255,00 | 63,75 | 151,75 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И..- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0801 | 6150000000 | 000 | 1398,90 | 349,72 | 666,93 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И.- глава сельского поселения | 0801 | 6150000000 | 000 | 1398,90 | 349,72 | 666,93 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110 | 000 | 1216,60 | 304,15 | 565,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110 | 000 | 1216,60 | 304,15 | 565,00 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 000 | 182,30 | 45,57 | 101,93 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Гусев И.И..- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 00 | 182,30 | 45,57 | 101,93 |
|  |  | ответственный исполнитель | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель1 | Гусев И.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.